## Konstruktion_Omikron
Omi-Zeitplan
|  | 18.10 | 25.10 |  | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 |  | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | 03.01 | 10.01
Aufgabe | KW 49 | KW 42 | KW 43 |  | KW 44 | KW45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 |  | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2
Kommentar
Konzeptentscheidung | Konzeptentscheidung | [10 empty] | Konstruktionsschluss
erste Bauteilversionen ins CAD | erste Bauteilversionen ins CAD
rules check |  |  |  | rules check
1.CAD Sichtung |  |  |  |  | 1.CAD Sichtung
Verbesserungen einpflegen |  |  |  |  | Verbesserungen einpflegen
2.CAD Sichtung | [6 empty] | 2.CAD Sichtung
finale Bauteilversionen anfertigen | [6 empty] | finale Bauteilversionen anfertigen
3. CAD Sichtung | [8 empty] | 3.CAD Sichtung
Verbesserungen einpflegen | [8 empty] | Verbesserungen einpflegen
Monoanbindungen | [9 empty] | Deadline Monoanbindungen
letzter Feinschliff | [10 empty] | letzter Feinschliff
mit Alumni des Vertrauens beraten

## Fertigung_Omikron
Milestoneplan
|  | 11.12. | 18.12. |  | 25.12. | 1.1. |  | 8.1. | 15.1. | 22.1. |  | 29.1. | 5.2. | 12.2. | 19.2. |  | 26.2. | 5.3. | 12.3. |  | 19.3. |  | 26.3. | 2.4. | 9.4. | 16.4. | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. | 21.5. | 28.5.
Aufgabe | KW 49 | KW 50 | KW 51 |  | KW 52 | KW 1 |  | KW 2 | KW 3 | KW 4 |  | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 |  | KW 9 | KW 10 | KW 11 |  | KW 12 |  | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22
Kommentar | [9 empty] | RQ |  |  |  | Prüfungszeitraum | [5 empty] | Prüfungszeitraum
Chassisform fräsen |  | Konsruktionsschluss | Zeichnungsschluss | Chassisform fräsen | [22 empty] | montage | 30. April fahrbereit
Chassis laminieren |  |  |  | Weihnachten | [5 empty] | Re | Chassis laminieren
externe Fertigung abklären | [6 empty] | Fertigung abklären
neue Aeroformen fräsen | [7 empty] | neue Aeroformen fräsen/ lackieren
Aero laminieren | [7 empty] | Aero laminieren
zusätzliche BT Aero | [9 empty] | Herstellung von Konsolen, Anbindung Seitenaero und Carbonrohre
Montage Aero | [9 empty] | gel | [7 empty] | Montage Aero
Test aktives FW/EBS | [11 empty] | Test aktives FW/EBS
Fahrwerk Vormontage | [14 empty] | Fahrwerk /Chassisanbauteile Vormontage
Felgen laminieren | [6 empty] | Felgen laminieren
Folieren/ Bekleben | [9 empty] | Q | [16 empty] | Folieren/ Bekleben
Motorsteuerung Einarbeitung | [7 empty] | Motorsteuerung Einarbeitung
Powertrain Baugruppenvormontage | [9 empty] | u |  |  |  |  | Powertrain Baugruppenvormontage & Motorsteuerung schreiben | [11 empty] | End-
Akku testen | [9 empty] | i | [10 empty] | Stacks testen
Antriebsstrang testen | [22 empty] | Antriebsstrang testen
Kabelbaum Konstruktion + SW vorbereiten | [7 empty] | Kabelbaum Konstruktion + SW vorbereiten
Platinen bestücken | [13 empty] | bestücken
Platinen testen | [15 empty] | Inbetriebnahme
Antriebsstrang Verkabelung | [9 empty] | z | [7 empty] | Antriebsstrang Verkabelung
Kabelbaummontage | [21 empty] | Kabelbaum fertigen
DV Software | [9 empty] | Sensor Testen Testplattform | [6 empty] | In Simulation fahrbereit
DV Compute | [7 empty] | Compute Testplatine v1 | [5 empty] | Compute v2 | [6 empty] | falls nötig Compute v3
DV Integration mit CAN | [23 empty] | Fahrzeugintegration (CAN & Sensoren)
DV Softwareentwicklung | [6 empty] | Softwareentwicklung
Baugruppendokumentation | [6 empty] | Baugruppendokumentation

## Ist_Beispiel
Milestoneplan
|  | 11.12. |  | 18.12. |  | 25.12. | 1.1. |  | 8.1. | 15.1. |  | 22.1. | 29.1. | 5.2. |  | 12.2. | 19.2. | 26.2. | 5.3. | 12.3. |  | 19.3. | 26.3. | 2.4. | 9.4. | 16.4. | 23.4. | 30.4. | 7.5. | 14.5. |  | 21.5. |  | 28.5.
Aufgabe | KW 49 | KW 50 |  | KW 51 |  | KW 52 | KW 1 |  | KW 2 | KW 3 |  | KW 4 | KW 5 | KW 6 |  | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 |  | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 |  | KW 21 |  | KW 22
Kommentar | [11 empty] | RQ |  |  |  | Prüfungszeitraum |  |  |  |  | Prüfungszeitraum
Chassisform leimen |  | Chassisform leimen | [9 empty] | R | [14 empty] | montage | 1. Mai Auto fahrbereit |  |  | Bergkirchweih |  | Rollout
Chassisform fräsen |  | Konsruktionsschluss | TEAMBULIDING | Zeichnungsschluss | Chassisform fräsen
Chassisform lackieren |  |  |  |  | Weihnachten | [5 empty] | Chassisform lackieren
Negativform laminieren | [11 empty] | eg |  |  | Negativform laminieren
Chassis laminieren | [18 empty] | Chassis laminieren
externe Fertigung abklären | [7 empty] | Fertigung abklären
neue Aeroformen fräsen/ lackieren | [9 empty] | neue Aeroformen fräsen/ lackieren
Aero laminieren | [17 empty] | Aero laminieren
zusätzliche BT Aero | [16 empty] | Herstellung von Konsolen, Anbindung Seitenaero und Carbonrohre
Montage Aero | [11 empty] | el | [6 empty] | Montage Aero
Fahrwerk Vormontage | [18 empty] | Fahrwerk /Chassisanbauteile Vormontage
Felgen laminieren | [20 empty] | Felgen laminieren
Folieren/ Bekleben | [11 empty] | Qu | [14 empty] | Folieren/ Bekleben
Motor Baugruppenvormontage | [18 empty] | Motorumbau Baugruppenvormontage | [7 empty] | End-
Platinen bestücken | [9 empty] | Lieferzeit | [8 empty] | Bestücken
Platinen testen | [11 empty] | z | [7 empty] | Inbetriebnahme
Kabelbaummontage | [22 empty] | Kabelbaum fertigen
Softwareeinarbeitung | [8 empty] | Software Einarbeitung / Übungen
Softwareentwicklung | [21 empty] | Softwareentwicklung
Baugruppendokumentation | [7 empty] | Baugruppendokumentation
KW und NW Signal verbessern | [7 empty] | KW und NW Signal verbessern
neue Schiebergeometrien | [14 empty] | neue Schiebergeometrien ausprobieren,
Drehmomentkurve | [16 empty] | Drehmomentkurve unter Vollast
Fuel Map anpassen | [21 empty] | Fuel map anpassen
Prüfstandssteuerung | [24 empty] | Labview, Cdaq eingelesen
Zylinderdruckindizierung | [19 empty] | Konzept Zylinderdruckbohrung, Fertiger gefunden |  |  |  | Sensor anbringen |  | Druckindizierung und Cdaq zum laufen kriegen